[bookmark: _GoBack] 服务需求及技术要求
一、交易范围：
基坑变形监测：监测基坑支护结构变形及相应周边环境变形，判断各监测项目是否处于安全值和设计要求的范围内；
主体沉降观测：①测区范围内布设水准基点并进行联测；②测区内建筑布设沉降观测点布置应满足《建筑变形测量规程》等国家相关规范标准和设计要求；③建筑的观测：施工阶段观测及使用阶段观测。
具体监测/观测要求详见图纸及相关规范，监测/观测成果应满足行业主管部门验收强制性要求。二、服务要求
1.本项目实行总价合同，总价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、管理、临时工程、税款、保险、利润等全部费用以及合同的所有责任、义务和一般风险，供应商自行踏勘现场，特别是需考虑监测过程中的工期、安全管理的特殊性等因素。
2.合同价为固定总价包干（不予调整），期间不办理经济签证，采购人提供的监测内容及数量为参考值，实际工作量如有增加，监测费用不予调整。监测点位、时长、频次有可能根据实际情况进行增加，监测费用不予增加。因工程返工进行的再次监测，监测费用不予增加。
3.成交人在接到采购人通知2 天内必须组织人员进场，因成交人原因延误进场时间的，采购人有权对其进行处罚。
4.合同签订后三日内，成交人须编制切实可行的监测方案报采购人审批，并按审批后方案认真监测，成交人只对采购人负责，严禁听从监理单位与施工单位，否则，予以重罚直至终止合同。
5.成交人须保证本公司出具的实验数据监测数据能够准确、及时、真实的反 映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。
6.成交人必须确保其各项监测数据真实有效，并能准确反映监测项目的质量情况。现场取样须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，成交人违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，采购人将依据国家有关规定，追究其责任。
7.所有监测项目均应在验收前完成监测。
8.监测单位应根据工程的施工进度情况合理安排监测工期，施工过程中主动跟踪项目进

展情况，根据项目进展情况及时进行监测，如因未主动跟踪项目进展导致监测工作不及时以及监测工作未达到图纸及规范规定的数量、频次、质量等要求，每发现一次监测单位需向采购人支付合同价的 3  ％的违约金。结算时监测单位实际完成的监测数量、频次没有达到图纸及规范要求的，则扣减相应监测费用。监测单位签订合同进场后 7 个工作日内向采购人提供监测、检测的工作方案。
9.成交人的监测结果，要第一时间以书面形式快报给采购人及监理。
10.成交人须定期向采购人汇报月度监测内容及下一步工作安排，以便使试验监测工作更好服务于工程施工。
11.成交人必须配合采购人做好资料备案工作，监测人员须服从采购人的协调与安排，及时完成采购人临时指派的其他监测任务，按采购人要求参加工程调度会或验收等。
12.采购人有权在任何阶段对成交人进行阶段性检查。
13.本项目满足规范要求的所有监测项目均包含在本次招标范围内。
14.中标单位须遵守并执行国家、省、市和安庆市重点工程建设处等出台的工程建设的相关监测文件。
15.为避免重复，施工单位已委托该监测项目的，不得投标，否则中标无效。
16.符合现行国家、行业技术标准，设计图纸及国家、省、市建设主管部门的相关文件规定，以满足工程施工及验收的需要。
三、踏勘现场
参与供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关交易和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由参与供应商自己承担。经项目单位允许，参与供应商可为踏勘目的进入项目单位的项目现场，但参与供应商不得因此使项目单位承担有关的责任和蒙受损失。参与供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
项目单位向参与供应商提供的所有数据和资料，是项目单位现有的能被参与供应商利用的资料，项目单位对参与供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。




	序 号
	监测项目
	监测点数量

	
1
	坡顶桩顶水平位移监测
	
34

	
2
	坡顶竖向位移监测
	
34

	
3
	深层水平位移监测
	
8

	
4
	地表沉降观测
	
170

	
5
	周边建筑竖向位移监测
	
50

	
6
	支撑轴力监测
	
5

	
7
	水位观测
	
7






基坑监测汇总表沉降观测汇总表
	序 号
	观测项目
	监测点数量

	
1
	建筑物沉降观测
	
50


备注：
1.监测范围包括但不限于以上内容，具体监测要求详见图纸及相关规范，监测范围和监测报告应满足行业主管部门验收要求。
2.监测单位应根据工程的施工进度情况合理安排监测工期，施工过程中主动跟踪项目进展情况，根据项目进展情况及时进行监测，如因未主动跟踪项目进展导致监测工作不及时以及监测工作未达到图纸及规范规定的数量、频次、质量等要求，每发现一次监测单位需向采购人支付合同价的 3  ％的违约金。结算时监测单位实际完成的监测数量、频次没有达到图纸及规范要求的，则扣减相应监测费用。
3.采购人提供的监测内容及数量为参考值，实际工作量如有增加，监测费用不予调整。监测点位、时长、频次有可能根据实际情况进行增加，监测费用不予增加。因工程返工进行的再次监测，监测费用不予增加。
